5.1. tabula

ANO starptautiskā sadarbības programmas(ICP Vegetation) ietvaros veiktā

smago metālu saturs sūnās monitoringa kalendārais plāns

(sagatavots monitoringa koordinācijas centrā Bangorā (Bangor, UK))

| Datu bāzes attīstība | 2001. |  | 2002. |  |  |  | 2003. |  |  |  | 2004. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Datu bāzes struktūras izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000/01 gada monitoriga datu ievietošana datu bāzē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Kartēšana Kartes izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartes analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datu un karšu interpretācija Trendu analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smago metālu izsēšanās monitoringa metožu attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Informācija Ziņojums EVG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārskats par 2000/01 kartēšanas rezultātiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskais ziņojums EVG par 2000/01 kartēšanas rezultātiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārskats par smago metālu depozīcijas trendu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |